## Tabelle1
Iteration 1 | Aufgabenbeschreib | Ist-Aufwand
|  | akcaden | holenchr | huberpa | iten | Team Ist Total | Team Soll Total
| Projektidee konkretisieren |  | 2 |  |  | 2
| Research Technologien |  | 5 |  |  | 5
| Projektskizze erstellen |  | 5 |  |  | 5
| Präsentation Stakeholders |  | 2 |  |  | 2
| Aufwand Total | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 80

## Tabelle2
Iteration 2 | Aufgabenbeschreib | Ist-Aufwand
|  | akcaden | holenchr | huberpa | iten | Team Ist Total | Team Soll Total
| Use Cases ausführen |  | 0 |  |  | 0
| Domänenmodel |  | 0 |  |  | 0
| Softwarearchitektur erstellen |  | 3 |  |  | 3
| PoC Spiel beitreten/spielen |  | 20 |  |  | 20
| Aufwand Total | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 80

## Tabelle3
Iteration 3 | Aufgabenbeschreib | Ist-Aufwand
|  | akcaden | holenchr | huberpa | iten | Team Ist Total | Team Soll Total
| Use Cases ausführen |  | 0 |  |  | 0
| Domänenmodel |  | 0 |  |  | 0
| Softwarearchitektur erstellen |  | 3 |  |  | 3
| Implementation Kernarchitektur |  | 30 |  |  | 30
| Lösungsarchitektur Dokument |  | 5 |  |  | 5
| Aufwand Total | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 80